## Feuil1
2023-01-01
| tache | durée | précesseur
1 | a | 2
2 | b | 5 | a
3 | c | 8 | b
4 | d | 6 | b,c
5 | e | 5 | d
6 | f | 2 | a
7 | g | 4 | f
8 | h | 5 | g
9 | i | 12 | h,e
10 | j | 5 | i
1 - Quand se termine le projet
2- le chemin critique
3 - les dates plus tot et plus tard de chaque tache
4 - le diagramme de gantt